АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА

# ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

## ПРИКАЗ

| от 09.09.2022 |  | ### № 515 |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МОУ Волгограда на 2022/2023 учебный год |  |  |

На основании приказа комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 01.09.2022 № 607 «Об утверждении плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Волгоградской области на 2022/2023 учебный год», в целях реализации Положения о системе оценки качества подготовки обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда (приказ ДОАВ от 11.08.2021 № 412 «Об утверждении Положения о системе оценки качества подготовки обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда») и Положения о мониторинге системы профессионального развития педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда (приказ ДОАВ от 30.07.2021 № 408 «Об утверждении Положения о мониторинге системы профессионального развития педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда»)

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда, на 2022/2023 учебный год (прилагается).

- Определить организацией, обеспечивающей интеграцию в систему повышения квалификации и методической поддержки педагогов методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (далее – МОУ) муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития образования Волгограда» (далее – МОУ ЦРО).

3. Определить ответственными лицами за организацию работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МОУ:

начальника отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда Г.А. Орехову;

главного специалиста отдела общего и дополнительного образования департамента по образованию администрации Волгограда Н.Ю. Шульга.

- Начальникам территориальных управлений департамента по образованию администрации Волгограда:

3.1 назначить ответственное лицо от территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда за организацию работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда (далее – МОУ);

3.2 обеспечить выполнение Плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОУ, на 2022/2023 учебный год, утвержденный настоящим приказом;

3.3 рекомендовать руководителям МОУ разработать план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МОУ, на 2022/2023 учебный год и утвердить в срок до 14 октября 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя департамента по образованию администрации Волгограда           С.А. Пятаеву.

Руководитель департамента		     	                                            И.А.Радченко

Согласовано:

| заместитель руководителя ____________ С.А. Пятаева |  |
| --- | --- |
| начальник отдела ______________О.Е. Исаева начальник отдела ______________ Г.А. Орехова директор МОУ ЦРО __________________П.В.Кириллов Приказ подготовил: ведущий специалист __________________Н.Ю.Шульга |  |

Разослано: в дело, С.А. Пятаевой, Г.А.Ореховой, Н.Ю. Шульга, ТУ ДОАВ – 8, МОУ ЦРО.

Утвержден

приказом департамента по образованию

администрации Волгограда

от 09.09.2022 № 515

План

мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся

муниципальных общеобразовательных учреждений Волгоград, на 2022/2023 учебный год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся МОУ Волгограда на 2022/2023 учебный год (далее именуется – План мероприятий) | сентябрь 2022 . | департамент по образованию администрации Волгограда (далее – ДОАВ) | разработан и утвержден План мероприятий (приказ ДОАВ) |
| 1.2. | Мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся районного уровня, в том числе посредством организации межшкольного сетевого взаимодействия | в течение всего периода | территориальные управления департамента по образованию администрации Волгограда (далее – ТУ ДОАВ) | во всех районах Волгограда проведены мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 1.3. | Мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне МОУ Волгограда, в том числе в рамках создания единого школьного методического пространства | в течение всего периода | руководители МОУ | во всех МОУ Волгограда проведены мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 1.4. | Проведение организационно-методических совещаний с руководителями и специалистами ТУ ДОАВ, руководителями МОУ по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода, по отдельному графику | ДОАВ, МОУ ЦРО | проведены организационно-методические совещания по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.5. | Формирование единых списков обучающихся 8-9 классов (с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения), а также учителей, работающих с обучающимися 8-9 классов общеобразовательных организаций (с указанием фамилии, имени, отчества и реализуемого учебного предмета, курса, программы дополнительного образования) | октябрь 2022 | руководители МОУ | сформированы единые списки обучающихся 8-9 классов, а также учителей, работающих с обучающимися 8-9 классов общеобразовательных организаций |
| 1.6. | Актуализация планов работы городских и районных учебно-методических объединений, предметных сообществ, сообщества педагогов-наставников в части включения вопросов формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. | октябрь 2022 | МОУ ЦРО | актуализированы планы работы городских и районных учебно-методических объединений, предметных сообществ, сообщества педагогов-наставников |
| 1.7. | Актуализация планов работы муниципальных и школьных методических служб и объединений в части включения вопросов формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | октябрь 2022 | МОУ ЦРО; руководители МО; руководители МОУ | актуализированы планы работы муниципальных и школьных методических служб и объединений |
| 1.8. | Организация информационно-разъяснительной работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | ДОАВ, ТУ ДОАВ, МОУ | на постоянной основе проводится информационно-просветительская работа по вопросам, направленным на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся |
| 1.9. | Определение организации, подведомственной ДОАВ, обеспечивающей интеграцию в системе повышения квалификации и методической поддержки педагогов, методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности | сентябрь 2022. | ДОАВ | приказ ДОАВ |
| 1.10. | Определение двух специалистов ДОАВ, ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности | сентябрь 2022 | ДОАВ | приказ ДОАВ |
| 1.11. | Проведение мониторинга исполнения Плана мероприятий | июль 2023 | ДОАВ, МОУ ЦРО | проведен мониторинг исполнения Плана мероприятий |
| - Работа с педагогами и образовательными организациями |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.1.1. | Исследование готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в рамках работы по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций | январь –май 2023 | ДОАВ, ТУ ДОАВ, МОУ | участие педагогов МОУ Волгограда в исследовании готовности педагогов к проведению работы по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в рамках работы по выявлению профессиональных дефицитов педагогических работников образовательных организаций Волгоградской области |
| 2.1.2. | Обучение по программам дополнительного профессионального образования по формированию функциональной грамотности у обучающихся для отдельных категорий педагогических работников | октябрь-декабрь 2022 | МОУ | обучение педагогов МОУ Волгограда по программам дополнительного профессионального образования по формированию функциональной грамотности у обучающихся ГАУ ДПО «ВГАПО» |
| 2.1.3. | Включение модуля «Формирование и оценка функциональной грамотности школьников» в объеме 8 часов во все программы дополнительного профессионального образования, реализуемые для учителей-предметников | октябрь-декабрь 2022 г. | МОУ | обучение учителей-предметников МОУ Волгограда по программам дополнительного профессионального образования ГАУ ДПО «ВГАПО», содержащие включенные модули «Формирование и оценка функциональной грамотности школьников» |
| 2.1.4. | Организация наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | ДОАВ, ТУ ДОАВ, МОУ ЦРО, руководители МОУ | за всеми учителями, имеющими недостаточную готовность к формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, закреплены наставники |
| 2.1.5. | Организация стажировок в образовательных учреждениях, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности | в течение всего периода | МОУ ЦРО, руководители МОУ | проведены стажировки в образовательных учреждениях, имеющих положительный опыт формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.1.6. | Организация и проведение для учителей тренингов по решению заданий (из банка заданий ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования») для оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | МОУ | участие учителей МОУ Волгограда в тренингах ГАУ ДПО «ВГАПО» по решению заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.7. | Подготовка тьюторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | ДОАВ, МОУ ЦРО, руководители МОУ | участие в подготовке тьюторов ГАУ ДПО «ВГАПО» по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.8. | Организация и проведение открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | в течение всего периода | руководители МОУ | проведены открытые уроки в МОУ Волгограда по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.2. | Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.2.1. | Выявление, обобщение успешных практик педагогов и образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | МОУ ЦРО, руководители МОУ | проведена работа по выявлению, обобщению успешных практик педагогов и образовательных организаций |
| 2.2.2. | Создание и работа стажировочных площадок на базе образовательных организаций, имеющих положительный опыт по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | МОУ ЦРО, руководители МОУ | созданы и работают стажировочные площадки на базе МОУ, имеющих положительный опыт по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.3. | Организация и работа ассоциаций, объединений, экспертных сообществ по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | МОУ ЦРО, руководители МОУ | организована работа ассоциаций, объединений, экспертных сообществ по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.4. | Создание и сопровождение информационной страницы на официальном сайте МОУ ЦРО по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | МОУ ЦРО | создана информационная страница по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на официальном сайте МОУ ЦРО |
| 2.2.5. | Рассмотрение на заседаниях педагогических советов, школьных методических объединений, родительских собраниях вопросов, связанных с формированием и оценкой функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | руководители МОУ | проведены заседания педагогических советов по вопросам, связанных с формированием и оценкой функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.6. | Использование в образовательном процессе банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» | в течение всего периода | руководители МОУ | использован в образовательном процессе банк заданий для оценки функциональной грамотности, размещенных в информационно-коммуникационной сети «Интерне» по адресам: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti |
| 2.2.7. | Участие учителей, работающих с обучающимися 8-9 классов общеобразовательных организаций, в обучающих мероприятиях по проблематике формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода, по отдельному графику | МОУ ЦРО, руководители МОУ | проведены «круглые столы», методические семинары, вебинары, заседания методических объединений учителей-предметников, профессиональных сообществ и другие мероприятия по проблематике формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.2.8. | Организация образовательного процесса в общеобразовательных организациях с учетом Положения о системе оценки качества подготовки обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда (приказ ДОАВ от 11.08.2021 № 412 «Об утверждении Положения о системе оценки качества подготовки обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда») | в течение всего периода | ДОАВ, ТУ ДОАВ, руководители МОУ | организован образовательный процесс в общеобразовательных организациях с учетом Положения о системе оценки качества подготовки обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда |
| 2.2.9. | Организация работы по профессиональному развитию педагогических работников с учетом Положения о мониторинге системы профессионального развития педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда (приказ ДОАВ от 30.07.2021 № 408 «Об утверждении Положения о мониторинге системы профессионального развития педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда») | в течение всего периода | ДОАВ, ТУ ДОАВ, руководители МОУ | организована работа по профессиональному развитию педагогических работников с учетом Положения о мониторинге системы профессионального развития педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда |
| 2.3. | Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.3.1. | Организация и проведение конференций, семинаров, вебинаров, совещаний, круглых столов, методических дней с руководителями образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | ДОАВ, ТУ ДОАВ, МОУ ЦРО, руководители МОУ | организованы и проведены мероприятия по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.2. | Анализ, интерпретация, принятие решений по результатам участия в региональных мониторингах оценки функциональной грамотности | октябрь 2022. | ДОАВ, ТУ ДОАВ, руководители МОУ | роведен анализ по результатов участия в региональных мониторингах оценки функциональной грамотности |
| 2.3.3. | Участие в массовых мероприятиях (школа функциональной грамотности, конкурс методических материалов и др.) по вопросам формирования функциональной грамотности | в течение всего периода | МОУ ЦРО, руководители МОУ | МОУ активно принимали участие в массовых мероприятиях по вопросам формирования функциональной грамотности |
| 2.3.4. | Проведение на муниципальном и школьном уровнях диагностических работ по исследованию сформированности у обучающихся метапредметных образовательных результатов | в течение всего периода | ДОАВ, ТУ ДОАВ, руководители МОУ | проведены на муниципальном и школьном уровнях диагностические работы по исследованию сформированности у обучающихся метапредметных образовательных результатов |
| 2.4. | Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся |  |  |  |
| 2.4.1. | Методическая поддержка учителей и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | МОУ ЦРО, руководители МОУ | организована методическая поддержка учителей и образовательных организаций |
| 2.4.2. | Участие в разработке контрольных измерительных материалов для проведения региональной проверочной работы «Исследование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций» | до 30 ноября 2022 | ДОАВ, ТУ ДОАВ, руководители МОУ | разработаны контрольные измерительные материалы для проведения региональной проверочной работы |
| 2.4.3. | Участие в разработке контрольных измерительных материалов для проведения диагностических работ по исследованию сформированности у обучающихся метапредметных образовательных результатов | до 30 ноября 2022 | ДОАВ, ТУ ДОАВ, руководители МОУ | разработаны контрольные измерительные материалы для проведения диагностических работ по исследованию сформированности у обучающихся метапредметных образовательных результатов |
| 2.4.4. | Подготовка методических рекомендаций для педагогических работников и общеобразовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | ДОАВ МОУ ЦРО | подготовлены методические рекомендации для педагогических работников и общеобразовательных организаций |
| - Работа с обучающимися |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.1.1. | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности, разработанных федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (далее именуется – ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования») | в течение всего периода | руководители МОУ | внедрен в учебный процесс банк заданий по оценке функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» (далее именуется – банк заданий по оценке функциональной грамотности) |
| 3.1.2. | Участие в региональной проверочной работе «Исследование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций» | третья неделя февраля 2023 | ДОАВ ТУ ДОАВ МОУ | обучающееся МОУ Волгограда приняли участие в региональной проверочной работе «Исследование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций» |
| 3.2. | Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.2.1. | Внедрение в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся | в течение всего периода | руководители МОУ | все МОУ Волгограда используют задания из банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.2. | Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач | в течение всего периода | руководители МОУ | во всех МОУ Волгограда в 8-9 классах проводятся уроки-практикумы с обучающимися по решению контекстных задач |
| 3.2.3. | Участие в массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и другое) | в течение всего периода | руководители МОУ | все учащиеся 8-9-х классов приняли участие в массовых мероприятих по формированию функциональной грамотности |
| 3.3. | Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение работы по формированию функциональной грамотности в работе центра цифрового образования детей «IT-КУБ» | в течение всего периода | руководители МОУ | учащиеся прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам, направленным на развитие и формирование функциональной грамотности в центре цифрового образования детей «IT-КУБ» на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский социально-педагогический колледж» |
| 3.3.2. | Организация обучающихся для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, направленным на развитие и формирование функциональной грамотности в детских технопарках «Кванториум» | в течение всего периода | руководители МОУ | учащиеся прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам, направленным на развитие и формирование функциональной грамотности в детских технопарках «Кванториум» |